## Devis
Modèle de devis Gjoa Stratégie - Fev 2024
Taux standards 2025 S1 |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940 |  |  | Taux moyen -> | 1769.5646
Taux standards 2023 (pour mémoire) |  |  | 2200 | 1750 | 1450 | 1450 | 1100 | 1750
Taux remisés |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940
Remise taux |  | PME, startup, associations : 10 à 20% | 0%
Commission plateforme |  | Classiquement 10 à 15% (OMS à 25%) | 0%
Total jours |  |  | 2.5687 | 7.025 | 0 | 23.125 | 0 | 11.925 |  |  |  | 44.6437
Durée estimée du projet (semaines) |  |  | 1.5
Charge hebdomadaire |  |  | 1.7125 | 4.6833 | 0 | 15.4167 | 0 | 7.95
Total Client (dont apport d'affaire) |  |  | 6421.875 | 13628.5 | 0 | 35843.75 | 0 | 23134.5 | 0 |  | 79028.625 | 79000
Total Gjoa |  |  | 6421.875 | 13628.5 | 0 | 35843.75 | 0 | 23134.5 | 0 |  | 79028.625 | 79000
| Activité | Détail | Partner | Mgr | Cslt Sr | Cslt conf | Cslt Jr | Eco | Frais | Total ligne | Total lot | Total arrondi | % total
Lot 1 : Etude du marché du mobilier médical | [10 empty] | 21926.1875 | 22000 | 27.85%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Desk research | Taille, tendances, hopitaux, cliniques, EPHAD |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 4460
| Entretiens experts | 8-10 entretiens : tendances, pistes de diversification (centrales d'achat, hopitaux, cliniques, EPHAD) |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
| Synthèse | Mentionner que les résultats vont alimenter aussi le panorama concurrentiel | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5 |  | 5665
| PMO | 15% | 0.05625 | 0.24375 |  | 0.76875 |  | 0.54375 |  | 2859.9375
0
Lot 2 : Positionnement concurrentiel | [10 empty] | 19171.125 | 19000 | 24.05%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  |  |  | 748.75
| Entretiens cibles | 1-2 entretiens | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1497.5
| Revue de données internes | Historique des ventes et marges par produit |  | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2035
| Entretiens concurrence | Complément des entretiens experts de la phase marché |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 3975
| Panorama concurrentiel | Mentionner que cette phase s'appuie sur les entretiens experts ci-dessus |  | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4070
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4695
| PMO | 15% | 0.075 | 0.2625 |  | 0.9375 |  |  |  | 2149.875
0
Lot 3 : Développement international | [10 empty] | 26956 | 27000 | 34.18%
| Cadrage |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 1982.5
| Revue de données externes | Collecte d'informations macro sur les tendances hospitalières en Europe, Afrique et MEA |  | 0.25 |  | 2 |  | 2 |  | 7465
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 3145
| Atelier de priorisation |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1497.5
| Approfondissements des priorités |  |  | 0.25 |  | 2 |  | 2 |  | 7465
| Synthèse |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 1885
| PMO | 15% | 0.15 | 0.2625 |  | 0.9 |  | 0.6375 |  | 3516
0
Lot 4 : Diversification marchés | [10 empty] | 10975.3125 | 11000 | 13.92%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Entretiens experts | Médecine de ville, agro alimentaire (f.e boulangeries) |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 3975
| Desk research | Taille, tendances de marchés |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2230
| Synthèse |  | 0.125 | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2347.5
| PMO | 15% | 0.0375 | 0.13125 |  | 0.39375 |  | 0.24375 |  | 1431.5625
0
Pilotage | [10 empty] | 0 | 0 | 0%
| Kick-off | [8 empty] | 0
| Point hebdos | [8 empty] | 0
| Réunions de pilotage | [8 empty] | 0
| Restitution | [8 empty] | 0
0
0

## Devis v2
Modèle de devis Gjoa Stratégie - Fev 2024
Taux standards 2025 S1 |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940 |  |  | Taux moyen -> | 1754.578
Taux standards 2023 (pour mémoire) |  |  | 2200 | 1750 | 1450 | 1450 | 1100 | 1750
Taux remisés |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940
Remise taux |  | PME, startup, associations : 10 à 20% | 0%
Commission plateforme |  | Classiquement 10 à 15% (OMS à 25%) | 0%
Total jours |  |  | 1.4187 | 5.0125 | 0 | 16.225 | 0 | 7.0375 |  |  |  | 29.6938
Durée estimée du projet (semaines) |  |  | 1.5
Charge hebdomadaire |  |  | 0.94583 | 3.3417 | 0 | 10.8167 | 0 | 4.6917
Total Client (dont apport d'affaire) |  |  | 3546.875 | 9724.25 | 0 | 25148.75 | 0 | 13652.75 | 0 |  | 52072.625 | 52100
Total Gjoa |  |  | 3546.875 | 9724.25 | 0 | 25148.75 | 0 | 13652.75 | 0 |  | 52072.625 | 52100
| Activité | Détail | Partner | Mgr | Cslt Sr | Cslt conf | Cslt Jr | Eco | Frais | Total ligne | Total lot | Total arrondi | % total
Lot 1 : Etude du marché du mobilier médical | [10 empty] | 21926.1875 | 22000 | 42.23%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Desk research | Taille, tendances, hopitaux, cliniques, EPHAD |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 4460
| Entretiens experts | 8-10 entretiens : tendances, pistes de diversification (centrales d'achat, hopitaux, cliniques, EPHAD) |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
| Synthèse | Mentionner que les résultats vont alimenter aussi le panorama concurrentiel | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  | 0.5 |  | 5665
| PMO | 15% | 0.05625 | 0.24375 |  | 0.76875 |  | 0.54375 |  | 2859.9375
0
Lot 2 : Positionnement concurrentiel | [10 empty] | 19171.125 | 19000 | 36.47%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  |  |  | 748.75
| Entretiens cibles | 1-2 entretiens | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1497.5
| Revue de données internes | Historique des ventes et marges par produit |  | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2035
| Entretiens concurrence | Complément des entretiens experts de la phase marché |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 3975
| Panorama concurrentiel | Mentionner que cette phase s'appuie sur les entretiens experts ci-dessus |  | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4070
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4695
| PMO | 15% | 0.075 | 0.2625 |  | 0.9375 |  |  |  | 2149.875
0
Lot 4 : Diversification marchés | [10 empty] | 10975.3125 | 11000 | 21.11%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Entretiens experts | Médecine de ville, agro alimentaire (f.e boulangeries) |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 3975
| Desk research | Taille, tendances de marchés |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2230
| Synthèse |  | 0.125 | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2347.5
| PMO | 15% | 0.0375 | 0.13125 |  | 0.39375 |  | 0.24375 |  | 1431.5625
0
Pilotage | [10 empty] | 0 | 0 | 0%
| Kick-off | [8 empty] | 0
| Point hebdos | [8 empty] | 0
| Réunions de pilotage | [8 empty] | 0
| Restitution | [8 empty] | 0
0
0

## Benchmark
Benchmark | a | n | Formules
CA | 0.0105 | -0.459 | y = 0,0105x-0,459
EBITDA | 0.0256 | -0.491 | y = 0,0256x-0,491
Ne pas modifier ces lignes
KPIs société cible | En M€
CA (en M€) | 22
EBITDA (en M€) | 5.72
Budget | En % | En €
CA | 0.2541% | 55903.6249
EBITDA | 1.087% | 62194.8671
Marge de manœuvre | 5%
Fourchette basse | 53108.4437
Fourchette haute | 65304.6104