## Devis
Modèle de devis Gjoa Stratégie - Fev 2024 |  | 15%
Taux standards 2025 S1 |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940 |  |  | Taux moyen -> | 1761.3321
Taux standards 2023 (pour mémoire) |  |  | 2200 | 1750 | 1450 | 1450 | 1100 | 1750
Taux remisés |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940
Remise taux |  | PME, startup, associations : 10 à 20% | 0%
Commission plateforme |  | Classiquement 10 à 15% (OMS à 25%) | 0%
Total jours |  |  | 2.0125 | 7.1875 | 0 | 21.5625 | 0 | 9.775 |  |  |  | 40.5375
Durée estimée du projet (semaines) |  |  | 1.5
Charge hebdomadaire |  |  | 1.3417 | 4.7917 | 0 | 14.375 | 0 | 6.5167
Total Client (dont apport d'affaire) |  |  | 5031.25 | 13943.75 | 0 | 33421.875 | 0 | 18963.5 | 0 |  | 71360.375 | 71400
Total Gjoa |  |  | 5031.25 | 13943.75 | 0 | 33421.875 | 0 | 18963.5 | 0 |  | 71360.375 | 71400
| Activité | Détail | Partner | Mgr | Cslt Sr | Cslt conf | Cslt Jr | Eco | Frais | Total ligne | Total lot | Total arrondi | % total
Lot 1 : Tendances de marché | [10 empty] | 27079.625 | 27000 | 37.82%
| Cadrage |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 1982.5
| Desk research | Evolution des besoins des hôpitaux sur l'expertise prémat |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
| Desk research | Evolution des moyens financiers alloués aux prémats |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 4460
| Entretiens experts |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 4460
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4695
0
| Gestion de projet | 15% | 0.075 | 0.3375 | 0 | 0.9375 | 0 | 0.6375 |  | 3532.125
0
Lot 2 : Miroirs clients | [10 empty] | 15257.625 | 15000 | 21.01%
| Cadrage |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1497.5
| Entretiens clients | 8-10 entretiens |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 5040
| Desk research | Concurrents FR |  | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2035
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4695
0
| Gestion de projet | 15% | 0.075 | 0.3 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 |  | 1990.125
Lot 3 : Concurrence européenne | [10 empty] | 15681.6875 | 16000 | 22.41%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Desk research | Ciblage pays pertinents |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 3975
| Desk research | Données concurrence |  | 0.5 |  | 2 |  | 1 |  | 6010
| Synthèse |  | 0.25 | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2660
|  | (prix : par opportunités, sur les entretiens clients) | [7 empty] | 0
| Gestion de projet | 15% | 0.05625 | 0.16875 | 0 | 0.61875 | 0 | 0.31875 |  | 2045.4375
Lot 3 : Concurrence européenne - compléments | [10 empty] | 13341.4375 | 13000 | 18.21%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 991.25
| Entretiens experts |  |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
0
| Synthèse |  | 0.25 | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 2660
|  | (prix : par opportunités, sur les entretiens clients) | [7 empty] | 0
| Gestion de projet | 15% | 0.05625 | 0.13125 | 0 | 0.46875 | 0 | 0.31875 |  | 1740.1875
Pilotage | [10 empty] | 0 | 0 | 0%
| Kick-off | [8 empty] | 0
| Point hebdos | [8 empty] | 0
| Réunions de pilotage | [8 empty] | 0
| Restitution | [8 empty] | 0
0
0

## Benchmark
Benchmark | a | n | Formules
CA | 0.0105 | -0.459 | y = 0,0105x-0,459
EBITDA | 0.0256 | -0.491 | y = 0,0256x-0,491
Ne pas modifier ces lignes
KPIs société cible | En M€
CA (en M€) | 40
EBITDA (en M€) | 5
Budget | En % | En €
CA | 0.1931% | 77250.9367
EBITDA | 1.162% | 58078.541
Marge de manœuvre | 5%
Fourchette basse | 55174.6139
Fourchette haute | 81113.4836