## Devis
Modèle de devis Gjoa Stratégie - Fev 2024
Taux standards 2025 S1 |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940 |  |  | Taux moyen -> | 1771.0928
Taux standards 2023 (pour mémoire) |  |  | 2200 | 1750 | 1450 | 1450 | 1100 | 1750
Taux remisés |  |  | 2500 | 1940 | 1720 | 1550 | 1190 | 1940
Remise taux |  | PME, startup, associations : 10 à 20% | 0%
Commission plateforme |  | Classiquement 10 à 15% (OMS à 25%) | 0%
Total jours |  |  | 1.5812 | 5.4625 | 0 | 13.8 | 0 | 5.75 |  |  |  | 26.5938
Durée estimée du projet (semaines) |  |  | 1.5
Charge hebdomadaire |  |  | 1.0542 | 3.6417 | 0 | 9.2 | 0 | 3.8333
Total Client (dont apport d'affaire) |  |  | 3953.125 | 10597.25 | 0 | 21390 | 0 | 11155 | 0 |  | 47095.375 | 47100
Total Gjoa |  |  | 3953.125 | 10597.25 | 0 | 21390 | 0 | 11155 | 0 |  | 47095.375 | 47100
| Activité | Détail | Partner | Mgr | Cslt Sr | Cslt conf | Cslt Jr | Eco | Frais | Total ligne | Total lot | Total arrondi | % total
Lot 1a : Evaluation de la profondeur du marché français de l'autoconsommation photovoltaïque individuelle | [10 empty] | 19610.375 | 20000 | 42.46%
| Cadrage | Pour exemple | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1497.5
| Desk research | Quantification selon : localisation, nature de l'habitat, taille de toiture Taux d'équipement actuel Tendances prix de l'électricité (incl. Heures creuses) |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
| Entretiens experts | 2-3 entretiens : tendances d'équipements, perspectives incitations à l'autoconsommation |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 4460
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 3145
0
| Pilotage | 15% | 0.075 | 0.2625 | 0 | 0.6375 | 0 | 0.45 | 0 | 2557.875
Lot 1b : marché adressable - evaluation des cibles pour lesquelles l'offre est financièrement attractive | [10 empty] | 9184.1875 | 9000 | 19.11%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  |  |  | 748.75
0
| Modélisation | Rentabilité réelle des installations pour un consommateur + impact changement heures creuses | 0.25 | 1 |  | 2 |  |  |  | 5665
| Synthèse |  | 0.125 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 1572.5
0
| Pilotage | 15% | 0.075 | 0.20625 | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 1197.9375
Lot 3 : positionnement concurrentiel | [10 empty] | 15913.75 | 16000 | 33.97%
| Cadrage |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  |  |  | 748.75
| Desk research | Panorama concurrentiel : offre, prix, niveau de service, niveau d'internalisation |  | 0.5 |  | 2 |  |  |  | 4070
| Entretiens concurrents | 2-3 entretiens : Segmentation, facteurs clés de succès |  | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  | 7950
0
| Synthèse |  | 0.25 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 3145
0
| Pilotage | 15% | 0.05625 | 0.24375 | 0 | 0.76875 | 0 | 0.3 | 0
0

## Benchmark
Benchmark | a | n | Formules
CA | 0.0105 | -0.459 | y = 0,0105x-0,459
EBITDA | 0.0256 | -0.491 | y = 0,0256x-0,491
Ne pas modifier ces lignes
KPIs société cible | En M€
CA (en M€) | 5
EBITDA (en M€) | 2
Budget | En % | En €
CA | 0.5016% | 25080.2621
EBITDA | 1.822% | 36430.4246
Marge de manœuvre | 5%
Fourchette basse | 23826.249
Fourchette haute | 38251.9458